## estas son las fechas por tareas
Cronograma/Carta gannt Trueque App
[6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01
 | time axis 2025-09-08 to 2025-12-03
ID | Tarea |  | Inicio | Duracion | Fin | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
1 | Análisis y refinamiento de requisitos |  | 2025-09-08 | 3 | 2025-09-11
2 | Diseño de arquitectura (BD, backend, frontend) |  | 2025-09-11 | 2 | 2025-09-13
3 | sprint 1(Configuración de ambiente, repositor sistema de registro y autenticacion |  | 2025-09-15 | 5 | 2025-09-20
4 | Sprint 2 (Modulo publicacion de Productos/servicios) |  | 2025-09-22 | 12 | 2025-10-04
5 | Sprint 3 (Modulo perfil de usuario, chat y puntuacion) |  | 2025-10-06 | 12 | 2025-10-18
7 | Sprint 4 (Catálogo de publicaciones navegable y notificaciones) |  | 2025-10-20 | 12 | 2025-11-01
8 | Sprint 5 (Funcionalidad de búsqueda y filtros) |  | 2025-11-03 | 5 | 2025-11-08
9 | Ajustes visuales UI |  | 2025-11-09 | 2 | 2025-11-11
10 | Pruebas internas de flujo usuario |  | 2025-11-12 | 3 | 2025-11-15
19 | Informe retrospectiva y documentacion del proyecto |  | 2025-11-17 | 5 | 2025-11-22
20 | Entrega MVP Piloto |  | 2025-11-22 | 1 | 2025-11-23